景洪市医疗保障局建档立卡贫困人口兜底

保障补助资金项目支出绩效评价报告

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金安排情况	2

（三）绩效目标设立情况	3

（四）组织管理情况	4

二、绩效评价情况	5

（一）绩效自评情况	5

（二）绩效评价组织情况	5

（三）绩效评价结论	7

三、绩效评价情况分析	10

（一）决策情况分析	10

（二）过程情况分析	11

（三）产出情况分析	12

（四）效益情况分析	13

四、存在问题	14

五、相关建议	15

景洪市医疗保障局建档立卡贫困人口兜底

保障补助资金项目支出绩效评价报告

根据《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）、《景洪市财政局关于对2019年度部分市级财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财会监绩〔2020〕38号），景洪市财政局委托西双版纳中静会计师事务所（普通合伙）对景洪市医疗保障局建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目支出开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《云南省人民政府办公室关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》(云政办发〔2017〕102号)文件，让景洪市建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，大幅度减轻建档立卡贫困人口个人就医费用。景洪市财政局下达建档立卡贫困人口兜底保障补助资金89.54万元，用于2019年度全市14337人建档立卡贫困人口就诊住院产生医疗费用报销后兜底保障资金补助，有效缓解农村建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题。项目由景洪市医疗保障局（以下简称“市医保局”）组织实施。

（二）资金安排情况

1.预算批复情况

根据《景洪市财政局关于景洪市人力资源和社会保障局2019年部门预算的批复》(景财预〔2019〕31号)，批复建档立卡贫困人口兜底保障补助资金预算89.54万元。

2.资金拨付和使用情况

景洪市财政局2018年9月下达建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金87.80万元，2018年使用43.55万元，2018年末剩余44.25万元。

2019年3月下达建档立卡贫困人口兜底保障补助资金89.54万元。2019年使用2018年度剩余兜底保障资金25.06万元，使用2019年度下达资金0元，项目剩余资金108.73万元，其中：2018年补助资金19.19万元，2019年补助资金89.54万元。

景洪市财政于2019年12月31日，印发《景洪市财政局关于调减2019年单位指标的通知》（景财社〔2019〕217号），调减2019年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目指标89.54万元。

（三）绩效目标设立情况

1.预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

根据项目实施单位《项目支出绩效评价报告》，项目绩效目标为：完成年度内全市建档立卡贫困患者住院医疗费用补助，补助后医疗费用报销比例达90%。

## 市医保局根据项目绩效目标从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面共设置了7个三级指标。

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

项目实施单位设立的绩效目标符合建档立卡贫困人口兜底保障补助资金的要求，但绩效指标有效细化、量化不足，不全面。通过实地调研，评价组与被评价单位进行了充分有效的沟通，依据项目特性，明确项目在一定时期内的总体产出和效果，以定性和定量相结合的方式确定项目所要实现的目标，并根据绩效目标细化分解为清晰可衡量的绩效指标，具体如下：

（1）兜底保障覆盖率：全市建档立卡贫困人员就诊住院，报销医疗费用享受兜底保障资金补助覆盖率达100%。

（2）政策宣传：全年至少开展一次定点医疗机构政策业务培训。

（3）保障稽核：2019年存在违规行为的医疗机构与2018年相比减少。

（4）医疗费用报销率：建档立卡贫困人员28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%。

（5）就诊精准识别率：建档立卡贫困人口就诊精准识别率达100%。

（6）完成及时性：建档立卡贫困患者住院医疗费用结报在1天内完成。

（7）政策知晓率：建档立卡贫困人口对兜底保障补助政策的知晓率达100%。

（8）维护脱贫攻坚成效：2019年全年未发生因病致贫、因病返贫的贫困人员。

（9）减少建档立卡贫困人口：2019年末现有建档立卡贫困人员与2018年相比减少。

（10）受益对象满意度：受益对象对项目实施效果满意度达95%以上。

（四）组织管理情况

项目预算由市医保局计划编制，景洪市财政局批复下达项目资金，项目实施主体为市医保局，项目分管单位为景洪市景洪市基本医疗保险基金管理中心。市医保局与各定点医疗机构签订服务协议，对定点医疗机构进行监管，定点医疗机构与建档立卡贫困患者实行医疗费用补助现场即时结算，医疗机构与市医保中心按月申报结算，医保中心根据月结算拨付兜底保障。

二、绩效评价情况

（一）绩效自评情况

根据《景洪市财政局关于开展2019年度市级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》（景财会监发〔2020〕8号），市医保局按照文件要求组织项目相关人员收集、汇总、审核资料，完成了项目绩效自评工作。

- 绩效自评从产出、效益、满意度方面对项目实施情况及效果进行阐述。绩效自评总分：100分，市医保办对项目自评得分为：100分，绩效自评等级为：“优秀”。

- 绩效评价组织情况

1.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（2）《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（3）《景洪市财政局关于对2019年度部分市级财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财会监绩〔2020〕38号）；

（4）《云南省人民政府办公室关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发〔2017〕102号）；

（5）《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施意见的通知》（西政办发〔2017〕92号）；

（6）《景洪市人民政府办公室关于印发景洪市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（景政办发〔2017〕233号）。

2.绩效评价方法

本次绩效评价主要采用资料审阅、问卷调查及数据分析等方法，具体如下：

（1）资料审阅：获取项目立项相关文件、预算批复、自评报告、工作总结、资金收支的会计账簿资料、项目成果佐证资料等进行认真审阅，准确把握项目资金的安排和使用情况、项目的实施内容和服务对象，了解项目实施情况和绩效目标的实现情况，为评价工作收集充分有效的证据。

（2）问卷调查：通过实地发放调查问卷的方式，了解项目实施情况，发现项目实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

（3）数据分析：依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

# 3.绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标：本次评价结合项目特点，设置了4个一级指标：决策、过程、产出、效益；11个二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、社会公众或受益对象满意度；21个三级指标。

（2）绩效评价指标分值权重：本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分合计得出。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，其中“决策”分值权重15分，“过程”分值权重15分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重35分。

（3）评价标准：本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

- 绩效评价结论

# 1.绩效评价综合结论

建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目支出财政绩效评价得分88.20分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

财政绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 14 | 93.33% |
| 过程 | 15 | 13.37 | 89.13% |
| 产出 | 35 | 30 | 85.71% |
| 效益 | 35 | 30.83 | 88.09% |
| 合 计 | 100 | 88.20 | 88.20% |

通过建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目的实施，减轻了建档立卡贫困人口患病家庭负担，在一定程度上有效缓解了“因病致贫、因病返贫”的问题，缓解了建档立卡贫困人口就医困难和因病影响基本生活的问题，提高了困难群众的生活质量，但存在政策宣传不足，违规医疗机构增多的问题。

2.绩效目标实现情况

建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目设置的产出和效益部分10个三级绩效指标中，兜底保障覆盖率、医疗费用报销率、就诊精准识别率、政策宣传、完成及时性、维护脱贫攻坚成效、减少建档立卡贫困人口、受益对象满意度8个三级绩效指标均已完成；政策知晓率1个绩效指标部分完成；保障稽核1个绩效指标未完成。绩效指标完成情况详见下表：

绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 兜底保障覆盖率 | 兜底保障补助资金覆盖率达100% | 完成 | 兜底保障补助资金覆盖率达100% |
|  |  | 政策宣传 | 全年至少开展1次定点医疗机构政策业务培训。 | 完成 | 全年开展2次定点医疗机构政策业务培训。 |
|  |  | 保障稽核 | 全年存在违规行为的医疗机构与上年相比减少。 | 未完成 | 2018年存在违规医药机构为11个，2019年存在违规行为的医药机构为43个。 |
|  | 产出质量 | 医疗费用报销率 | 政策范围内，建档立卡贫困人员28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%。 | 完成 | 政策范围内，建档立卡贫困人员28种疾病门诊政策范围内报销比例达到84.95%。 |
|  |  | 就诊精准识别率 | 2019年就诊精准识别率达100%。 | 完成 | 2019年实现就诊精准识别率100%。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 建档立卡贫困患者住院医疗费用结报在1天内完成。 | 完成 | 建档立卡贫困患者住院医疗费用结报在1天内完成。 |
| 效益 | 社会效益 | 政策知晓率 | 建档立卡贫困人口对兜底保障补助政策知晓程度。 | 部分 完成 | 建档立卡贫困人口对兜底保障补助政策知晓率58.33%。 |
|  |  | 维护脱贫攻坚成效 | ①全年未发生因病返贫的贫困人员； ②全年未发生因病致贫的贫困人员。 | 完成 | ①全年未发生因病返贫的贫困人员； ②全年未发生因病致贫的贫困人员。 |
|  | 可持续影响 | 减少建档立卡贫困人口 | 2019年末现有建档立卡贫困人员与2018年相比减少。 | 完成 | 2019年末现有建档立卡贫困人员与2018年相比减少。 |
|  | 社会公众满意度 | 受益对象满意度 | 项目受益对象满意度达95%以上。 | 完成 | 受益对象满意度96.67%。 |

三、绩效评价情况分析

- （一）决策情况分析

项目决策主要围绕项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，此项共包含3个二级绩效指标，6个三级绩效指标。此项评价满分为15分，评价得分14分，占该项满分值的93.33%，具体分析如下：

- 1.项目立项方面

实施脱贫攻坚医疗保障政策是贯彻落实中央、省、州和市委、市政府精准扶贫重大部署的一项重要举措，项目符合符合《景洪市人民政府办公室关于印发景洪市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》及《国家医疗保障扶贫三年行动实施方案》（景政办发〔2017〕233号）文件要求。项目设立依据充分，立项程序规范，符合国家和地方国民经济和社会发展的要求。此项评价满分为4分，绩效评价得分4分，占该项满分值的100%。

2.绩效目标方面

项目在编制预算及申报时已设立绩效目标，目标设立与项目建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目内容相关，符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，但设立的绩效目标不够清晰完整，且未根据绩效目标设置全面、明确、可衡量的三级绩效指标。

此项评价满分为6分，绩效评价得分5分，占该项满分值的83.33%。

3.资金投入方面

项目预算与项目内容匹配，资金分配合理，依据充分。此项评价满分为5分，绩效评价得分5分，占该项满分值的100%。

- （二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，评价得分13.37分，占该项满分值的89.13%，具体情况分析如下：

1.资金管理方面

2018年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金剩余44.25万元，2019年项目申请预算资金89.54万元，实际下达预算资金89.54万元，资金到位率100%。

2019年使用2018年度剩余补助资金25.06万元，剩余资金108.73万元，其中：2018年补助资金19.19万元，2019年补助资金89.54万元，预算执行率为18.73%。

景洪市财政于2019年12月31日，印发《景洪市财政局关于调减2019年单位指标的通知》（景财社〔2019〕217号），调减2019年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目指标89.54万元，剩余资金已全额交回景洪市财政局。项目资金管理有效，拨付审批程序完整、合规，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项评价满分为8分，绩效评价得分6.37分，占该项满分值的79.63%。

- 2.组织实施方面

# 目实施单位已制定相应的财务管理制度，项目实施符合法律法规及相关规定。此项评价满分为7分，绩效评价得分7分，占该项满分值的100%。

- （三）产出情况分析

产出情况主要围绕产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价，此项共包含2个二级绩效指标，6个三级绩效指标。此项满分35分，评价得分30分，占该项满分值的85.71%，具体情况分析如下：

1.产出数量

此项评价满分为20分，绩效评价得分15分，占该项满分值的75.00%。

（1）兜底保障覆盖率：政策范围内，兜底保障补助资金覆盖率达到100%，完成100%的指标值。

（2）政策宣传：2019年全年市医保局共开展了2次定点医疗机构政策业务培训。2019年8月19日，市医保局组织全市辖区内62家“两定”医疗知识培训，机构共227人开展医保政策业务及健康扶贫知识培训；2019年12月，市医保局组织医保政策宣传培训队深入各乡镇、农场管委会开展现场培训。

（3）保障稽核：2018年存在违规医药机构为11个，2019年存在违规行为的医药机构为43个，2019年存在违规行为的医药机构与2018年相比增加。

2.产出质量

此项评价满分为10分，绩效评价得分10分，占该项满分值的100%。

（1）医疗费用报销率：2019年景洪市全市建档立卡贫困人员28种疾病就诊763人次，总费用56.78万元，政策范围内报销比例为84.92%，已达到80%的指标值。

（2）就诊精准识别率：2019年建档立卡贫困人口就诊精准识别率实现100%，已达到100%指标值。

3.产出时效

建档立卡贫困患者住院医疗费用结报均在1天内完成。此项评价满分为5分，绩效评价得分5分，占该项满分值的100%。

- （四）效益情况分析

此项满分35分，评价得分30.83分，占该项满分值的88.09%，具体情况分析如下：

- 1.社会效益

此项评价满分为15分，绩效评价得分10.83分，占该项满分值的72.20%。

（1）政策知晓率：通过电话访谈的方式，调查了解建档立卡贫困人员对兜底保障补助政策的知晓情况，共访谈60人次，收回有效问卷60份，经调查问卷统计量化得出，政策知晓率为58.33%。

（2）维护脱贫攻坚成效：通过项目实施，2019年全年景洪市未发生因病返贫人员和因病致贫人员，维护了景洪市的脱贫攻坚成效。

2.可持续影响

景洪市2018年年末建档立卡贫困人员数量为14338人，景洪市2019年年末建档立卡贫困人员数量为14337人，2019年末现有建档立卡贫困人员与2018年相比减少。此项评价满分为10分，绩效评价得分10分，占该项满分值的100%。

3.受益对象满意度

通过电话访谈的方式，调查了解建档立卡贫困人员对兜底保障补助资金项目的满意度情况，共访谈60人次，收回有效问卷60份，经调查问卷统计量化得出，社会公众满意度为96.67%，已完成95%的指标值。此项评价满分为10分，绩效评价得分10分，占该项满分值的100%。

四、存在问题

（一）违规定点医药机构数量上升

2019年收到整改意见书的违规定点医药机构数量43家较2018年收到稽核意见书的违规定点医药机构数量11家相比，违规定点医疗机构数量上升较大。

（二）政策宣传存在不足

项目实施单位建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目存在政策宣传不足的情况，建档立卡贫困人员对兜底保障补助政策了解度不高，政策知晓率为58.33%，未达预期。

- （三）部分绩效指标设置细化、量化程度不高

项目实施单位根据内容设立了绩效目标，将绩效目标分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标过于泛化，未进行细化、量化，如社会效益指标“定点医疗机构医疗技术服务不断提高，县域内患者就诊比例提高，有效解决因病致贫、因病返贫的问题”，缺少具体明确的定量、定性描述及可衡量的标准，指标有意义但却无法衡量，影响后期绩效考核与监控。

五、相关建议

- （一）完善稽核制度，强化监管力度

- 一是进一步完善稽核制度，制定合理可行的稽核工作方案，对全年稽核工作的内容、方式、时间安排进行全盘规划，确保稽核工作高效有序地开展。二是强化监管，加大日常审核稽核和专项整治检查力度，设立咨询和投诉机构，对于举报违规定点医药机构的群众给予奖励，加强社会监督，鼓励更多的社会公众加入医疗保险的稽查工作中，有效打击违规定点医药机构。

- （二）加强政策宣传，提高政策知晓率

提高政策宣传深度和覆盖广度，充分利用新闻媒体、网络、微信等多种载体，多渠道、多角度、全方位展开广泛、深入的医疗保障政策宣传，提高政策知晓率，确保医疗保障政策家喻户晓。

（三）强化项目绩效管理

单位应进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值，将绩效目标细化分解为具体全面的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，为绩效监控和绩效评价提供依据。加强项目绩效过程管理，使绩效管理贯穿于项目始终，进行全面性绩效评价。

附件：1.绩效评价指标体系及评分表

2.调查问卷汇总表

| 西双版纳中静会计师事务所（普通合伙） | 中国注册会计师 |
| --- | --- |
| 中国 西双版纳 | 中国注册会计师 |
|  | 二0二0年十二月三十一日 |