## 绩效表
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 景洪市乡村振兴创新创业产业孵化园建设项目
项目负责人及电话 |  | 陈子隆 15087600548
主管部门 |  | 景洪市乡村振兴局 |  |  |  |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
实施单位 |  | 景洪市乡村振兴局 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200 |  |  |  | — |  | —
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总目标 | 完成“一平台、四中心”建设，暨数字农业平台、研发中心、农特产品展示中心、培训中心、直播中心。通过项目建设加大对农产品研发投入，提供农户技能培训平台、农产品展示、销售平台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 2023年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设研发中心面积（平方米） |  | ≥500 | 500 | 15 | 100% | 15
|  |  | 建设农特产品展示中心面积（平方米） |  | ≥300 | 423 | 10 | 141% | 10
|  |  | 建设培训中心面积（平方米） |  | ≥500 | 520 | 15 | 104% | 15
|  |  | 建设直播中心面积（平方米） |  | ≥300 | 386 | 10 | 128.7% | 10
|  |  | 每年培训人才数（人） |  | ≥50 | 70 | 4 | 144% | 4
|  |  | 每年完成产销对接次数（次） |  | ≥4 | 8 | 4 | 100% | 4
|  |  | 每年研创农产品（个） |  | ≥2 | 2 | 4 | 100% | 4
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | 100% | 100% | 4 | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2023-12-31 | 7月6日竣工 | 2 | 100% | 2
|  |  | 合作年限（年） |  | ≥5 | 正常运营中 | 2 | 100% | 2
|  | 成本指标 | 项目投入资金（万元） |  | 200 | 200 | 2 | 100% | 2
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 每年直播带货金额（万元） |  | ≥800 | 838.55 | 4 | 104.8% | 4
|  | 社会效益 指标 | 带动企业数 |  | ≥1家 | 1家 | 4 | 100% | 4
|  |  | 带动农户增收数（户） |  | ≥400 | 511 | 4 | 127.8% | 4
|  |  | 带动脱贫户及监测对象增收数（户） |  | ≥60 | 430 | 4 | 716.7% | 4
|  | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥5年 | 正常运营中 | 2 | 100% | 2
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 示范项目覆盖受益群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 111.1% | 10