## 附件2绩效自评表
附件2
景洪市2024年度云南省农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾部分）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  | 2024年度云南省农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾部分）
中央主管部门 |  | 水利部
地方主管部门 |  | 云南省水利厅 |  | 资金使用单位 | 景洪市水务局
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数(B) | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 1 | 10 | 预算执行率达100%，得10分；预算执行率为80%（含80%）～100%，得7分；预算执行率为60%（含60%）～80%，得5分；预算执行率低于60%，不得分。 | 10
|  | 其中：中央财政资金 | 50 | 50
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 | 全部资金按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配，具有科学性 |  |  | 6 | 全部资金按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配，具有科学性，得5分；80%（含80%）～100%资金按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配，得3分；60%（含60%）～80%资金按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配，得2分；60%以上资金未按照按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配的，不得分。 | 6
|  | 下达及时性 | 对已明确具体补助对象及补助金额的，在 7个工作日内下达本级有关部门 |  |  | 6 | 对已明确具体补助对象及补助金额的，在 7个工作日内下达本级有关部门:对尚未明确具体补助对象或补助金额的，在接到专项资金后 30 日内分解下达，得5分；超一天下达扣1分，扣5分为止。 | 6
|  | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题的 |  |  | 6 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题的，得5分；未按照国库集中支付制度有关规定支付资金，出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题的，不得分。 | 6
|  | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 6 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题的，得5分；未按照下达预算的科目和项目执行，出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题的，不得分。 | 6
|  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 6 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题的，得5分；存在执行数偏离预算数30%（含30%）～40%，且为良性偏离的得3分；存在执行数偏离预算数40%（含40%）～50%，且为良性偏离的得2分；偏离数超过50%的，不得分。 | 6
|  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 5 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价的，得5分；在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，未开展绩效监控和绩效评价的，得3分；未同步下达绩效目标且未开展绩效监控和评价的，不得分。 | 5
|  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 5 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任的，得5分；未履行支出责任的，不得分。 | 5
总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成木拉河和菜阳河山洪沟堤防修复210米，新建自动雨量站2套，提升基诺山乡少妞村山洪灾害监测预警能力，保障沿河居民生命财产安全。 |  |  |  | 完成木拉河和菜阳河山洪沟堤防修复210米，新建自动雨量站2套，提升基诺山乡少妞村山洪灾害监测预警能力，保障沿河居民生命财产安全。
绩效指标体系 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 排査消除防洪安全隐患（**处） | 1 | 1 | 20 | 基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 （1）实际完成值高于或等于目标值的项，得满分。（2）实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项的分值和。 | 20
|  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（**处） | 0 | 0
|  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（**处） | 1 | 1
|  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（**处） | 1 | 1
|  |  | 防汛通讯设施修复（**套） | 2 | 2
|  |  | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） | 12 | 12
|  |  | 添置提运水设备及运行（**套） | 3 | 3
|  |  | 水文测报设施设备修复（**套） | 0 | 0
|  |  | 水文应急监测预报（**次） | 0 | 0
......
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 符合规范 | 符合规范 | 2 | （1）所有项目都按规定执行的，得满分。（2）有不规范的项目时，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项的分值和。 | 2
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范 | 符合规范 | 2 |  | 2
|  |  | 工程施工验收 | 通过验收 | 通过验收 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 资金下达到州（市）或县（区）6个月内预算执行率（≥**%） | 80% | 预算执行率达100% | 4 | 预算执行率达100%，得4分；预算执行率为80%（含80%）～100%，得3分；预算执行率为60%（含60%）～80%，得2分；预算执行率低于60%，不得分。 | 4
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响，发生中等干旱不受影响 | 15 | 基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 | 15
|  |  | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受影响
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 发生中等干旱不受严重影响或发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响，发生中等干旱不受影响
|  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受影响
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生中等干旱不受严重影响或发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响，发生中等干旱不受影响
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会穏定提供安全保障 | 发生中等干旱不受严重影响或发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响，发生中等干旱不受影响
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度（≥**%） | 90% | 100% | 3 | 基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 | 3
|  |  | 受益群众满意度（≥**%） | 90% | 100% | 2 |  | 2
总分 | [5 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。 | [7 empty] | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标，资金使用单位分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 报告附表3 (hidden)
表3 水利救灾资金绩效目标表
年度 总体 目标 | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾，保障防洪工程安全度汛，提升水旱灾害防御救灾能力，保障早区城乡群众基本生活用水，保障居民社会生活平稳。
绩效指标体系 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出 指标 | 数量指标 | 排査消除防洪安全隐患（**处） | 202
|  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（**处） | 59
|  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（**处） | 91
|  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（**处） | 13
|  |  | 防汛通讯设施修复（**套） | 45
|  |  | 防洪工程修复抢护专业设施和机械使用（**台班） | 12
|  |  | 防洪工程修复抢护物资材料投入 | 5
|  |  | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） | 479
|  |  | 添置提运水设备及运行（**套） | 119
|  |  | 增加补水提水（**万立方米） | 1.82
|  |  | 供水管道设施更换修复（**处） | 6
|  |  | 水文测报设施设备修复（**套） | 159
|  |  | 水文应急监测预报（**次） | 5742
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 符合规范
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范
|  |  | 工程施工验收 | 通过验收
|  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率（≥**%） | 85
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 防汛
|  |  | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受严重影响 | 抗旱
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响或发生中等干旱不受严重影响 | 防汛、抗旱
|  |  | 保障早区城乡群众基本生活用水 | 解决临吋饮水困难59.66万人次 | 抗旱
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响或发生中等干旱不受严重影响 | 防汛、抗旱
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会穏定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响或发生中等干旱不受严重影响 | 防汛、抗旱
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度（≥**%） | 90%
|  |  | 受益群众满意度（≥**%） | 90%

## 报告附表6-数量 (hidden)
表6 数量指标完成情况表
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 是否完成目标
排査消除防洪安全隐患（**处） | 202 | 318 | 完成 | 116
水库（水电站）水毁修复数量（**处） | 59 | 65 | 完成 | 6
堤防（护岸）水毁修复数量（**处） | 91 | 175 | 完成 | 84
涵闸泵站水毁修复数量（**处） | 13 | 24 | 完成 | 11
防汛通讯设施修复（**套） | 45 | 48 | 完成 | 3
防洪工程修复抢护专业设施和机械使用（**台班） | 12 | 565 | 完成 | 553
防洪工程修复抢护物资材料投入 | 5 | 16 | 完成 | 11
兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） | 479 | 495 | 完成 | 16
添置提运水设备及运行（**套） | 119 | 127 | 完成 | 8
增加补水提水（**万立方米） | 1.82 | 311.17 | 完成 | 309.35
供水管道设施更换修复（**处） | 6 | 219 | 完成 | 213
水文测报设施设备修复（**套） | 159 | 160 | 完成 | 1
水文应急监测预报（**次） | 5742 | 5712 | 未完成 | -30

## 报告附件7-质量 (hidden)
表7 项目验收情况表
序号 | 州市 | 水利救灾资金额度（万元） | 项目总数（个） | 完工项目数（个） | 验收项目数（个） | 施工验收率 | 工程施工设计标准符合规范 | 工程施工监理符合规范 | 工程施工通过验收
[12 empty] | 99.9% | 99.94% | 100%
1 | 昆明市 | 650 | 48 | 40 | 40 | 89.23% | 99.51% | 99.51% | 100% | 8 | 580 | 99.51% | 99.51% | 100%
2 | 昭通市 | 460 | 28 | 26 | 23 | 78.7% | 100% | 100% | 100% | 5 | 362.01 | 100% | 100% | 100%
3 | 镇雄县 | 130 | 17 | 16 | 16 | 84.62% | 100% | 100% | 100% | 1 | 110 | 100% | 100% | 100%
4 | 曲靖市 | 1090 | 64 | 63 | 62 | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 2 | 990 | 100% | 100% | 100%
5 | 宣威市 | 85 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 85 | 100% | 100% | 100%
6 | 楚雄州 | 1170 | 132 | 126 | 126 | 91.03% | 99.97% | 99.91% | 100% | 6 | 1065 | 99.97% | 99.91% | 100%
7 | 玉溪市 | 920 | 72 | 64 | 59 | 82.39% | 100% | 100% | 100% | 13 | 758 | 100% | 100% | 100%
8 | 红河州 | 570 | 32 | 30 | 26 | 83.68% | 100% | 100% | 100% | 6 | 477 | 100% | 100% | 100%
9 | 文山州 | 710 | 16 | 14 | 14 | 49.3% | 100% | 100% | 100% | 2 | 350 | 100% | 100% | 100%
10 | 普洱市 | 940 | 26 | 25 | 25 | 97.87% | 99.46% | 100% | 100% | 1 | 920 | 99.46% | 100% | 100%
11 | 西双版纳州 | 230 | 11 | 9 | 9 | 73.91% | 100% | 100% | 100% | 2 | 170 | 100% | 100% | 100%
12 | 大理州 | 2460 | 112 | 98 | 94 | 29.78% | 99.85% | 99.85% | 100% | 18 | 732.6 | 99.85% | 99.85% | 100%
13 | 保山市 | 370 | 21 | 20 | 20 | 97.3% | 100% | 100% | 100% | 1 | 360 | 100% | 100% | 100%
14 | 腾冲市 | 35 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 35 | 100% | 100% | 100%
15 | 德宏州 | 410 | 21 | 18 | 18 | 92.2% | 100% | 100% | 100% | 3 | 378 | 100% | 100% | 100%
16 | 丽江市 | 950 | 17 | 10 | 10 | 47.89% | 100% | 100% | 100% | 7 | 455 | 100% | 100% | 100%
17 | 怒江州 | 200 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 200 | 100% | 100% | 100%
18 | 迪庆州 | 360 | 11 | 9 | 9 | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 2 | 330 | 100% | 100% | 100%
19 | 临沧市 | 320 | 26 | 25 | 25 | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 1 | 310 | 100% | 100% | 100%
20 | 云南省水文水资源局保山分局 | 120 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 120 | 100% | 100% | 100%
21 | 云南省水文水资源局德宏分局 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |  |  | 0 | 100% | 100%
22 | 云南省水文水资源局临沧分局 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 30 | 100% | 100% | 100%
合计 |  | 12260 | 681 | 619 | 602 | 71.92% | 99.9% | 99.94% | 100% |  | 8817.61

## 附件8 (hidden)
序号 | 州市 | 经济效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 生态效益指标 | 可持续影响指标
|  | 保障防洪工程安全度汛 | 保障抗旱供水安全 | 保障居民社会生活平稳 | 保障早区城乡群众基本生活用水（万人） | 促进地区生态和谐发展 | 为国民经济持续健康发展和社会穏定提供安全保障
1 | 昆明市 | 100% | 87.27% | 89.23% | 5.43 | 89.23% | 89.23%
2 | 昭通市 | 80.65% | 90.16% | 86.96% | 10.43 | 86.96% | 86.96%
3 | 镇雄县 | 100% | 47.37% | 84.62% | 0.58 | 84.62% | 84.62%
4 | 曲靖市 | 70.59% | 91.81% | 91.63% | 18.29 | 92.57% | 91.63%
5 | 宣威市 | 100% | 100% | 100% | 2.5 | 100% | 100%
6 | 楚雄州 | 94.23% | 98.02% | 95.87% | 5.42 | 95.85% | 95.9%
7 | 玉溪市 | 76% | 95.34% | 89.31% | 5.55 | 89.54% | 89.54%
8 | 红河州 | 100% | 96.74% | 97.37% | 19.86 | 97.37% | 97.37%
9 | 文山州 | 100% | 83.56% | 91.55% | 14.74 | 90% | 90.77%
10 | 普洱市 | 100% | 97.31% | 97.87% | 3.94 | 97.87% | 97.87%
11 | 西双版纳州 | 100% | 60.53% | 73.91% | 0.2 | 73.91% | 73.91%
12 | 大理州 | 36.31% | 68.86% | 46.31% | 10.1 | 46.31% | 46.31%
13 | 保山市 | 87.94% | 92.25% | 91.09% | 1.47 | 91.09% | 91.09%
14 | 腾冲市 | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
15 | 德宏州 | 100% | 80% | 98.54% | 0.55 | 98.54% | 98.54%
16 | 丽江市 | 77.92% | 89.19% | 78.34% | 3.07 | 78.03% | 78.76%
17 | 怒江州 | 100% | 100% | 100% | 2.82 | 100% | 100%
18 | 迪庆州 | 88.89% | 96.15% | 91.67% | 0.14 | 91.67% | 90.63%
19 | 临沧市 | 100% | 95.65% | 96.88% | 1.96 | 96.88% | 96.88%
20 | 云南省水文水资源局保山分局 | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
21 | 云南省水文水资源局德宏分局 | 60% |  | 60% |  | 60% | 60%
22 | 云南省水文水资源局临沧分局 | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
合计 |  | 78.96% | 86.61% | 82.31% | 107.5 | 82.3% | 82.29%

## 各州市绩效目标备案情况表 (hidden)
2024年度农业生产和水利救灾转移支付资金绩效评价目标各州市情况
[7 empty] | 地方主管部门 |  | 总计 | 昆明市水务局 |  |  | 昭通市水利局 |  |  | 镇雄县水务局 |  |  | 宣威市水务局 |  |  | 曲靖市水务局 |  |  | 楚雄州水务局 |  |  | 玉溪市水利局 |  |  | 红河州水利局 |  |  | 文山州水务局 |  |  | 普洱市水务局 |  |  | 大理州水务局 |  |  | 保山市水务局 |  |  | 腾冲市水务局 |  |  | 德宏州水利局 |  |  | 丽江市水务局 |  |  | 怒江州水利局 |  |  | 迪庆州水务局 |  |  | 临沧市水务局
[7 empty] | 批次 |  |  | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计 | 二 | 九 | 合计
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 年度资金总额： | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 其中：中央财政资金 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 地方资金 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 绩效指标体系 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 产出 指标 | 数量指标 | 排査消除防洪安全隐患（**处） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（**处） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 白蚁等害堤动物隐患整治数量（**处） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（**处） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（**处） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 防汛通讯设施修复（**套） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 添置提运水设备及运行（**套） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 水文测报设施设备修复（**套） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  |  | 水文应急监测预报（**次） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 符合规范
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 工程施工监理 | 符合规范
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 工程施工验收 | 通过验收
1 | [6 empty] | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率（≥**%）
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受严重影响
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响或发生中等干旱不受严重影响
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 保障早区城乡群众基本生活用水 | 解决临时饮水困难**万人次
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响或发生中等干旱不受严重影响
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会穏定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响或发生中等干旱不受严重影响
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度（≥**%） | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 受益群众满意度（≥**%） | 0
Note on AF5: YS: 金平县：“5.23”山洪泥石流灾害等水毁水利设施安全度汛修复
Note on AI5: YS: 丘北县：“5.27”特大暴雨山洪泥石流灾害水毁水利设施安全度汛修复
Note on AR5: YS: 隆阳区东河安全度汛应急疏浚
Note on BD5: YS: 贡山县：“4.02”山洪泥石流灾害等水毁水利设施安全度汛修复